连妇保〔2008〕5号

连云港市妇幼保健院

送医送药下乡及“农村关爱工程”实施方案

为贯彻落实连云港市卫生局[2007]83号文件精神，切实把这件为民造福的实事办好，维护我市经济发展和社会稳定，推进我市和谐社会的进程，确保我院送医送药下乡及 “农村关爱工程”取得实效，结合我院医疗工作实际，现制定如下实施方案。

- 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，深入贯彻党的十七大精神和省政府关于实施“农村关爱工程”和“十一五”妇女儿童发展规划总体要求，坚持以人为本，大力开展社会关爱活动，切实做好农村“留守妇女、儿童、老人”的关爱工作，注重社会建设，保障和改善民生，为人民群众办实事，进一步推动建设和谐社会、促进和谐卫生，加快农村卫生事业发展。

二、目标任务

通过组织实施送医送药下乡及“农村关爱工程”，开展形式多样的活动和卓有成效的工作，努力让农村劳务输出人员家庭的妇女、儿童、老人得到更多关爱，为农民提供优质保健服务，减轻农民看病负担。

三、活动时间：2007年7月至2008年12月

四、主要内容

1、做好卫生保健宣传工作，对留守人群举办卫生知识讲座、培训班、送一本卫生知识宣传手册或一张卫生知识宣传单，不断提高农村留守人群健康知识知晓率、增强健康意识，对儿童行为和心理进行健康咨询，宣传疾病预防知识，指导婴儿家长合理喂养、科学喂养，促进农村儿童健康成长。（保健部）

2、开展一次爱心助老活动。组织青年医务志愿者帮助农村劳务输出人员家庭的老人解决一些生活困难。（党支部、共青团）

3、开展关爱妇女健康为主的医疗义诊工作。为留守妇女查病、查孕、治病，服务项目为测血压、体重、身高、B超检查、妇科检查、乳腺检查等。（医教科）

4、开展一次“爱心结缘”活动。宣传动员医院职工、离退休老同志与农村“留守学童”结对，担任“留守学童”的代理家长、爱心妈妈等，对农村“留守学童”实施分类帮扶。针对不同情况，分类开展关爱活动，从生活、学习、健康等方面实行全方位的爱心呵护，让农村“留守学童”在同一片蓝天下健康成长。（工会）

5、将农村困难家庭作为重点帮扶救助对象,通过入户走访、问卷调查低收入户，采集大量图片资料，采取镇村干部、老党员、能人大户、贫困户座谈，实地调查贫困原因，根据实际情况，做出帮扶计划,多渠道，多方位的帮助农民解决实际困难，为扶贫开发工作，积极的做出自己的贡献。（工会）

五、工作措施

1、加强领导，保证“农村关爱工程”的有效实施。

为扎实推进关爱留守妇女、儿童、老人工程，我院成立了“关爱工程”活动领导小组，由院党政一把手负总责，领导班子分工负责，各科主任（科长）为二级责任人，负责“关爱工程”工作的贯彻和实施。

领导小组及成员名单如下：

组  长：邵亚玲  汪洪流

副组长：程学亮  冯玉华

成  员：各支部书记

领导小组下设办公室，办公室组成人员如下：

主任：程学亮（兼）

成员：由各职能科室负责人组成

2、明确工作责任。定期召开协调会，动员医院各方面的力量，通力协作，齐抓共管，以人性化的服务理念开展亲情化服务，做到“五个一”，即提供一次面对面的咨询指导；进行一次妇幼健康检查；提供一次全程的优质服务；发放一份宣传资料，组织一次医疗服务进农村活动，努力为留守妇女、儿童、老人提供全方位、多层次的优质服务。

3、建立健全制度，构建关爱工作长效机制。建立关爱农村“留守妇女、儿童、老人”实施方案，要尽力帮助农村劳务输出人员家庭的儿童解决实际困难，把关爱工作落到实处。把实施“农村关爱工程”与党员活动结合起来，充分发挥党组织在关爱工作中的主体作用和党员的模范带头作用，使关爱农村“留守妇女、儿童、老人”工作经常化、制度化，形成长效工作机制。

4、加大督查力度，确保各项目标任务落到实处。

这次活动是一次便民、利民、惠民的民心工程，对于活动的开展情况，院“关爱工程”活动领导小组将以简报形式每月进行通报，及时向局党委和有关部门反映情况，积极提出建议，保证我院“农村关爱工程”的实施质量。活动结束后对各科室进行考核，由办公室安排，将考核结果纳入2008年目标考核内容。以此推动我院农村关爱工程广泛深入地开展，并取得实实在在的成效。

二○○八年元月十一日