连妇保〔2011〕42号

关于开展	夏季百日优质服务活动的通知

各科室：

为深入贯彻深化医药卫生体制改革精神，紧紧围绕落实公立医院改革的各项任务，以“创先争优”、“三好一满意”、“医疗质量万里行”、“优质医院创建”、“优质护理示范工程”“三甲复评”等专项活动为契机，坚持科学发展观、坚持以人为本，以病人为中心，努力提高医疗卫生服务水平，确保医疗安全，为广大人民群众提供有效、便捷、安全、价廉的医疗卫生服务，结合市卫生局通知要求和工作实际，我院制定了《夏季百日优质服务活动方案》，现印发给你们，请认真组织实施。请各职能科室参照连云港市卫生系统夏季百日优质服务活动竞赛评分细则(见实施方案中附件)将自评分、存在问题、整改措施于8月16日下班前上报该活动办公室

附件：《夏季百日优质服务活动方案》

二○一一年七月二十六日

主题词：夏季  百日  优质  活动

连云港市妇幼保健院办公室         2011年7月26日印发

共印60份

夏季百日优质服务活动方案

为深入贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，按照深化医药卫生体制改革有关要求，坚持以科学发展观为指导、坚持以人为本，结合“三好一满意”、“医疗质量万里行”、“优质医院创建”、“三甲复评”等专项活动，根据我院现状及夏季高温炎热气候，医疗纠纷易发的特点，按照市卫生主管部门的要求，决定在全院范围内开展夏季百日优质服务活动，特制定本方案。

一、指导思想

在当前争先创优及“三好一满意”、“优质医院”等活动中，按照深化医药卫生体制改革有关要求，坚持科学发展观、坚持以人为本以病人为中心，改善医疗服务，优化服务流程，落实核心制度，提高医疗质量，确保医疗安全，构建新型的和谐的医患关系，努力为人民群众提供安全、有效、便捷、价廉的医疗服务，通过百优使医务人员的服务理念进一步提升，使服务质量进一步提高，使服务流程进一步优化，使服务态度进一步改善；通过百优使医院的各项制度切实得到落实，使医疗质量明显提高，患者安全目标得以实施；通过百优使医务人员医德医风明显进步，廉洁行医得以落实；通过百优使医院的窗口科室人民满意度大幅提高，使行业形象明显提升，使医患关系得以和谐。

二、活动范围

全院各职能部门、各科室。

三、活动主题

安全上更有保障，质量上更加可靠，成本上更为合理，效率上更加提高，服务上更为改善，医德医风明显进步。

四、组织领导

我院成立由院长汪洪流、党委书记邵亚玲为组长、院领导班子副职为副组长、各职能科室主任为成员夏季百优活动领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由医务处处长兼任，负责制定百优活动方案并组织实施。

五、活动内容及重点要求

(一)狠抓核心制度落实，强化医疗安全，提高医疗质量，落实患者安全目标。

1、加强对医务人员医疗质量和医疗安全教育，增强其医疗安全责任意识，更新质量安全观念，提高医疗质量管理水平。责任部门：医务科、门诊部、护理部

2、以核心制度为主狠抓医院各项规章制度的贯彻落实，继续开展“三基”、“三严”培训与考核，规范医务人员的医疗行为。责任部门：医务科、门诊部、护理部、各科室

3、加强急诊应急能力建设，确保急诊绿色通道畅通；加强重症医学科、新生儿病房、临床输血科、供应室等重点科室建设；严格抗菌素分级分类使用、严格手术分级管理，规范各级医疗技术的准入监管。责任部门：医务科、门诊部、各科室

4、积极推行单病种临床路径管理与质量控制。责任部门：医务科

5、加强医患沟通和谐医患关系，建立和完善医患沟通制度，认真履行医务人员工作职责，充分尊重患者的合法权益，视病人如亲人，关爱患者。责任部门：医务科、门诊部、护理部、各科室

6、出院病人电话回访率100%，满意度＞90%。责任部门：监察室、各科室

7、加强院感质控，对重点科室、重点部位、重点环节实行责任到人的质量控制，完善质控体系。责任部门：院感科、相关科室

8、积极贯彻落实“优质护理服务示范工程”，加强基础护理和分级护理工作，创新护理模式，开展以病人为中心的系列护理竞赛活动，持续改进与提高护理内涵与质量。责任部门：护理部、各护理单元、相关职能部门

(二)进一步强化服务意识，优化服务流程，不断提高医疗服务能力和服务水平。

1、改善服务环境。院内各医疗功能区平面指示图醒目，各临床科室标识统一规范，导医指示牌简洁明了，科室设置流程合理、便捷、连贯，方便病人，各临床科室整洁、干净、舒适，诊室、注射室男女分开，实行“一对一”式服务。责任部门：办公室、医务处、护理部、门诊部、各科室

2、惠民便民服务。落实同级医疗机构理化检查互认，减轻患者经济负担，认真贯彻落实连卫医[2008]3号通知精神，彰显公立医院的社会责任。对70岁以上老人、残疾人等特殊人群开设专用窗口并提供全程陪医服务，公共场所提供茶水服务，有便民、利民、为民措施。责任部门：医务处、门诊部、护理部、总务科

3、创新服务模式，开展多种形式预约挂号，取消预约检查，缩短检查等候时间，开设简易门诊，方便慢性病人，实行专家门诊全日制，积极推进“志愿者医院服务”活动，创新服务模式。责任部门：门诊部、办公室、团委

4、严格规范服务。医务人员统一着装配戴胸卡上岗，文明用语、礼貌服务，无“生、冷、硬、顶、推”现象；工作期间严禁从事与为患者服务无关的事；院内无医务人员吸烟，禁止酒后上岗；接诊患者或实施治疗时严禁接听与医疗活动无关的私人电话或利用电话、电脑上网聊天。责任部门：监察室、总务科、办公室、各科室

(三)开展诚信服务。医疗服务相关信息以多种形式公告社会，自觉接受监督。

1、全面推行院务公开，进一步落实院务公开的各项要求。责任部门：办公室、各科室

2、医院各项收费必须明码标价并公示，严格执行收费标准，不多收、不乱收，住院病人一日清单制落到实处。责任部门：财务科、各病区

3、认真执行“三合理规范”、“单病种临床路径质控”，杜绝乱检查、乱用药、乱治疗。责任部门：医务科、门诊部

4、加强对药品及高质耗材使用的动态监管，适时进行超常预警报告，对违规科室和医生予以惩处。责任部门：监察室、药事科、设备科、审计科

5、深入治理商业贿赂。各医疗机构积极开展整治大处方行动，与有处方权的医务人员签订合理用药承诺书，并及时跟踪考核，坚持廉洁行医，自觉抵制“红包”、“回扣”、开单提成等不正之风。责任部门：监察室、各科室

6、加强服务监督，设有投诉举报电话、信箱，并有专人负责，投诉举报件件有处理结果。责任部门：监察室

（四）安全生产

1、医疗卫生机构生产安全管理体系健全，完善各项规章制度，岗位职责明确，建立生产安全责任制，各项台帐齐全，有消防应急预案。责任部门：总务科

2、人防、技防、物防无死角，对特殊场所有重点防控措施。责任部门：总务科

3、安全隐患（消防器材、安全用电、物品管理、特殊场所）有整改措施。责任部门：总务科

（五）弘扬心系健康，关爱生命的职业精神，创先争优，提高卫生队伍素质。

1、将百优活动与创先争优活动紧密结合起来，开展党员示范岗活动，推行党员志愿者服务。责任部门：办公室、各支部

2、明确党员医务人员的五带头要求，努力做到带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气。责任部门：办公室、各支部

3、全院各党支部、每位党员和广大职工，都要把服务人民群众、做德技双馨楷模作为百优活动的努力方向，树立典型，宣传典型，弘扬正气，展示白衣天使形象。责任部门：办公室、各支部

（六）丰富百优竞赛内涵，与当前各种创建活动有机结合，互促互动，整体推进。

1、与“三好一满意”创建活动有机结合，努力打造“服务好、质量好、医德好、群众满意”的医疗机构。责任部门：医务科、各科室

2、与优质医院创建活动相结合，全面落实优质医院的创建目标。责任部门：医务科、各科室

3、与深化公立医院改革相结合，切实加强内部管理，确保医疗质量，提高工作效率，改善服务，调动医务人员的积极性和创造性责任部门：办公室、各科室

六、活动安排

（一）动员部署（2011年7月下旬）

1、召开全院“夏季百日优质服务竞赛活动”动员大会，对活动有关工作进行部署。

2、各职能部门、各科室根据会议要求，部署本部门、本单位“夏季百日优质服务活动”。

（二）全面实施（2011年8月1日-10月30日）

各部门、各科室根据活动要求，全面组织实施。针对每一服务环节（诊前、诊间、诊后），每一服务项目，认真进行梳理，细心进行排查，找出薄弱环节，挖出存在问题，拿出整改措施，务求取得实效。活动期间，各职能部门应对分管科室进行督查指导，活动办公室将组成督查组进行督导检查。

（三）考核评比（2011年11月上旬）

院“夏季百日优质服务活动”领导小组，将组织考评组对各科室活动情况进行考核。并根据评分结果，评出一、二、三等奖。对核心制度落实不到位，存在质量、安全、服务态度问题的，将给予通报批评。确保以良好的成效迎接市局的检查。

七、活动要求

（一）统筹兼顾，整体推进

2011年夏季百优应与“三甲复评”、“医疗质量万里行”、医院管理年、平安医院创建、大中型医院巡查、与“十大窗口服务规范”开展“满意窗口”创建、“三好一满意”、“优质医院创建”、创先争优、党风行风建设等重点工作有机的相结合，统筹协调，整体推进。

（二）统一思想，提高认识

各部门、各科室要充分认识开展此项竞赛活动的重要性和必要性，充分认识当前医疗服务与患者的就医需求还存在一定的差距，我们的服务质量、服务水平、服务环境、服务态度等还需要进一步改进和提升。面对连云港市提升为国家战略层面的新形势，我们的服务理念更需要进一步创新。为此各部门、各科室一定要统一思想，提高认识，高度重视，精心组织，认真实施。

（三）加强领导，落实责任

各部门、各科室一定要加强组织领导，成立相应组织，层层落实责任。各科室主任是第一责任人，要集中精力亲自抓，指定专人具体抓；科室人员要做到人人参与，人人有责，且任务明确，责任明确。

（四）强化宣传，营造氛围

各部门、各科室要围绕“2011年全市卫生系统夏季百日优质服务竞赛活动”活动主题及活动内容，组织开展形式多样的活动。医院利用广播、电视、报刊等新闻媒体和网络平台，大力宣传开展此项活动的目的、意义以及先进经验和好的做法；利用义诊进社区、进街头和发放宣传单等形式广泛宣传便民、利民新举措；借助电子大屏幕、宣传栏、病员座谈会等形式宣传我院开展的系列创新服务；通过全方位的宣传，努力营造一个有利于提升我院信誉、有利于改善医患关系的舆论氛围。

（五）注重细节，务求成效

各部门、科室要认真开展调查研究，根据本通知要求，结合本部门、本科室实际，从病人就诊前、就诊间、就诊后的每一环节入手，一切为病人着想，服务从细节做起，认真梳理医疗服务中存在的现实问题，力争做到服务在患者需要之前，满意在患者离院之后。要创新理念、创新思路、创新举措、创新方法，狠抓落实。通过活动的开展，全面提升我院的医疗服务水平。

附：夏季百日优质服务活动评分细则和任务分解。

附件：

连云港市卫生系统夏季百日优质服务活动竞赛评分细则

（2011年）

| 考核项目 | 分值 | 考核内容 | 考核方法及评分 | 责任科室 | 得分 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 宣传氛围 (5分) | 2 | - 召开动员大会，结合“三好一满意”、“优质医院创建”等活动有组织、有方案、有措施。 | 查阅资料，未做到不得分。 | 办公室 |  |  |  |
|  | 1 | - 职工对活动的知晓度达95%以上。 | 提问5名职工，有1人不知晓不得分。 | 办公室、各科室 |  |  |  |
|  | 2 | 3、有横幅及标语。新闻媒体报道≥2篇。 | 无不得分。少一篇扣1分。 | 办公室 |  |  |  |
| - 诚信服务 (10分) | 2 | - 党务、政务、院务、医务相关信息以多种形式公示、清楚。 | 现场查看，未做到不得分。 | 各科室 |  |  |  |
|  | 2 | - 收费规范、合理。实行“一日清单制”。 | 查住院清单发现1例收费不合理不得分。未实行不得分。 | 财务科、各病区 |  |  |  |
|  | 5 | - 药占比符合规定要求。 | 随机抽查出院10份病历，一份达不到扣0.5分。查阅病历及资料，做不到不得分。 | 财务科、各临床、保健科室 |  |  |  |
|  |  | 3、认真执行“三合理规范”开展处方点评预警报告。 |  | 医务科、门诊部、各临床、保健科室 |  |  |  |
|  | 1 | - 建立查询制度。 | 无不得分。 | 财务科 |  |  |  |
| - 规范服务 (10分) | 2 | - 医护人员持证执业率100%。 | 现场抽查，做不到不得分。 | 医务科、护理部、各临床、保健、医技科室 |  |  |  |
|  | 1 | - 无试用期和进修人员独立值班、从事诊疗活动。 | 查阅资料及现场查看，做不到不得分。 现场查看，做不到不得分。 | 医务科、护理部、各临床、医技、保健科室 |  |  |  |
|  | 1 | - 十大窗口服务符合省卫生厅24条规定。 | 现场查看，有1人做不到不得分。 | 门诊部 |  |  |  |
|  | 2 | - 持卡上岗，着装统一、整洁。 | 现场查看，有1人做不到不得分。 | 监察室、各科室 |  |  |  |
|  | 2 | - 文明用语，礼貌服务，无“生、冷、硬、顶、推”现象。工作期间不干私活，诊疗期间不接听电话 | 现场查看，有1人做不到不得分。 | 监察室、各科室 |  |  |  |
|  | 2 | - 院内有禁烟标识，医疗区域无烟蒂；患者吸烟有劝阻，无医务人员吸烟。 | 现场查看，有1人做不到不得分。 | 总务科 |  |  |  |
| - 医疗服务 (20分) | 4 | - 核心制度执行到位。 | 查阅病历及现场查看，做不到不得分。 | 医务科、保健部、护理部、各临床、保健、医技科室 |  |  |  |
|  | 2 | - 诊疗护理操作合格率100%。 | 考核3-5名护士，有1人不合格不得分。 | 护理部、各护理单元 |  |  |  |
|  | 2 | - 处方合格率100%。 | 查处方100张，达不到不得分。 | 门诊部、药事科各临床、保健科室 |  |  |  |
|  | 2 | 4、“三基三严”训练有计划，并认真实施。 | 查资料，做不到、做不好不得分。 考核3—5名医护人员，1人不合格不得分。 | 医务科、保健部、护理部、各临床、保健、医技科室 |  |  |  |
|  | 2 | 5、急诊绿色通道畅通，急救物品完好率100%。 | 现场查看，达不到不得分。 | 门诊部、急诊科 |  |  |  |
|  | 1 | 6、院内急会诊10分钟内到达。 | 现场考核，做不到不得分。 | 医务科、各临床、保健、医技科室 |  |  |  |
|  | 2 | 7、有医疗安全防范措施，安全教育每季度不少于1次。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科、总务科、各临床、保健、医技科室 |  |  |  |
|  | 1 | 8、严格执行首诊、首问负责制。 | 现场考核，做不到不得分。 | 监察室、门诊部、各科室 |  |  |  |
|  | 2 | - 抗菌素分级分类使用，使用率小于40% | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科、药事科、各临床、保健科室 |  |  |  |
|  | 2 | 10、Ⅰ类切口手术预防用药符合率100%。手卫生执行率达100% | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科、院感科、各科室 |  |  |  |
| - 便民服务 (8分) | 1 | - 门诊大厅提供茶水及电话设施，配有轮椅。 | 现场查看，做不到不得分。 | 总务科、信息科 |  |  |  |
|  | 2 | - 门诊窗口上班时间弹性制，老年人、残疾人、革命军人及军烈属等特种人群有专用窗口，并有明显标识。 | 现场查看，做不到扣1分。 | 门诊部 |  |  |  |
|  | 2 | - 开展“一站式”服务，病人入院有人引导。 | 现场查看，一项做不到扣1分。 | 门诊部、护理部 |  |  |  |
|  | 2 | - 分楼层挂号及收费，等候时间小于10分，人数少于10人。 | 现场查看，达不到不得分。 | 财务科、门诊部 |  |  |  |
|  | 1 | - 入院、出院有流程图。 | 现场查看，无不得分。 | 医务科 |  |  |  |
| - 创新服务 (8分) | 2 | - 开展预约挂号，取消预约检查。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |  |  |  |
|  | 2 | - 专家门诊实行全日制。（达到60%以上） | 现场查看及查排班表，做不到不得分。 | 门诊部、各临床、保健科室 |  |  |  |
|  | 1 | - 开展多形式发放检查报告单。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |  |  |  |
|  | 1 | - 开设简易门诊，方便慢性病人。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |  |  |  |
|  | 1 | - 开设网上交流平台，回答公众咨询。 | 现场查看，做不到不得分。 | 保健部 |  |  |  |
|  | 1 | 6、有便民、利民、为民新举措。 | 根据提供资料及现场审查，有一项加2分 | 各科室 |  |  |  |
| - 服务环境 (11分) | 1 | - 较好的解决吃饭、洗澡、上厕所难问题。 | 现场查看，做不到不得分。 | 总务科 |  |  |  |
|  | 3 | - 有全院科室分布平面图，科室标牌规范、统一、醒目，指示清楚。门急诊科室布局流程合理、便捷、连贯，方便病人。有足够的候诊椅。 | 现场查看，达不到不得分。 | 办公室、门诊部、总务科 |  |  |  |
|  | 2 | - 输液室整洁、干净。 | 现场查看，达不到不得分。 | 总务科、门诊部、急诊科 |  |  |  |
|  | 2 | - 诊室“一医对一患”，注射室男女分开，检查室有屏风。 | 现场查看，达不到不得分。 | 门诊部、各临床、保健科室 |  |  |  |
|  | 3 | 5、医疗环境整洁、美化、舒适，公共场所有防滑、防跌提醒及措施,厕所无异味，走廊无痰迹。 | 现场查看，达不到不得分。 | 总务科 |  |  |  |
| - 医患关系 (10分) | 1 | - 实行首问负责制，建有医患沟通办公室，并有专人负责。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科 |  |  |  |
|  | 2 | - 建立医患沟通制度。各种归档资料齐全。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科 |  |  |  |
|  | 1 | - 认真履行告知义务，充分尊重患者的知情权和选择权。 | 查阅病历资料，做不到不得分。 | 医务科、各临床、保健、医技科室 |  |  |  |
|  | 2 | - 医疗投诉有专人负责接待,处理及时率100%。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科 |  |  |  |
|  | 4 | 5、出院一周内病人电话回访率≥100%。综合满意度≥90%。 | 查阅资料，每下降2%扣1分。 | 监察室、各科室 |  |  |  |
| - 服务监督 (6分) | 1 | - 建立服务监督机构。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 监察室 |  |  |  |
|  | 1 | - 公布投诉电话及信箱,投诉有专人及时处理。 | 现场查看，做不到不得分。 | 监察室 |  |  |  |
|  | 1 | - 建有行风建设督查制度。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 监察室 |  |  |  |
|  | 1 | - 对举报有商业贿赂行为查处及时。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 监察室 |  |  |  |
|  | 2 | - 定期对职工开展职业道德教育。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 监察室 |  |  |  |
| - 安全生产 (5分) | 2 | 1、生产安全管理体系健全，制度完善，职责明确，建立生产安全责任制。 | 查阅资料，一项做不到扣2分。 | 总务科 |  |  |  |
|  | 2 | 2、有安全生产应急预案，各种台帐齐全。 | 无应急预案不得分,台帐不齐扣1分 | 总务科 |  |  |  |
|  | 1 | 3、人防、技防、物防无死角。 | 缺一不得分。 | 总务科 |  |  |  |
| 十一、创先争优 (7分) | 1 | - 活动有方案，有实施计划，有目标要求。 | 无不得分。 | 办公室 |  |  |  |
|  | 2 | - 推行党员志愿者服务，开展党员示范岗活动。 | 未开展不得分，开展不好扣1分。 | 办公室、各支部 |  |  |  |
|  | 2 | - 基层支部有与“三好一满意”、“优质医院创建”及百优 活动相结合的工作安排。 | 有一个支部无安排扣1分，局直属支部无安排扣2分 | 办公室、各支部 |  |  |  |
|  | 2 | - 党员对“五好五带头”及百优活动知晓率100%。 | 抽5名党员问卷答题，低于80分不得分。 | 办公室、各支部 |  |  |  |